## Cronograma de entrega
Assinatura do Contrato: 29/08/2016
ITEM | PRAZO |  | INVESTIMENTO
Adequação do ambiente virtual de aprendizagem | 250 dias | 2017-04-30 | 180000
Criação do ambiente virtual e inserção dos cursos | 50 dias | 2017-06-20 | 60000
Entrega do Curso Metrologia básica e garantia da qualidade – conceitos; | 10 dias | 2017-06-30 | 6000
Entrega do Curso Incerteza de Medição – básico; | 10 dias | 2017-07-10 | 6000
Entrega do Curso Interpretação da Norma 17025; | 10 dias | 2017-07-20 | 6000
Entrega do Curso Norma 15.189 (diálise); | 10 dias | 2017-07-30 | 6000
Entrega do Curso Norma 60.601 (eletromédicos); | 10 dias | 2017-08-10 | 6000
Entrega do Curso Validação de Métodos de Ensaios; | 10 dias | 2017-08-20 | 6000
Entrega do Curso Normas 13.485 e 14.971; | 10 dias | 2017-08-30 | 6000
Entrega do Curso Auditores; | 10 dias | 2017-09-10 | 6000
Entrega do Curso Indicadores para Laboratórios e ferramentas de gestão; | 10 dias | 2017-09-20 | 6000
Entrega do Curso Incerteza de Medição - avançado. | 10 dias | 2017-09-30 | 6000
TOTAL |  |  | 300000